## Gantt
Projekt "Digitale Sanduhr"
Startdatum Diagramm: |  |  | 2023-03-28
Datum Heute: |  |  | 2023-04-14
[8 empty] | 2023-03-28 | [6 empty] | 2023-04-04 | [6 empty] | 2023-04-11 | [6 empty] | 2023-04-18 | [6 empty] | 2023-04-25 | [6 empty] | 2023-05-02 | [6 empty] | 2023-05-09
 | time axis 2023-03-28 to 2023-05-15
Nr. | Phase | Vorgang | Meilensteine | Beginn | Ende | Sollfortschritt | Istfortschritt | time axis 2023-03-28 to 2023-05-15
|  | Start |  | 2023-03-28 | 2023-03-30 | 100% | 100%
1.0 | Phase 1: Vorbereitung |  |  | 2023-03-30 | 2023-04-06 | 100% | 75%
1.1 |  | Erstellung Pflichtenheft |  | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 100% | 100%
1.2 |  | Skizze des Projekts |  | 2023-04-01 | 2023-04-04 | 100% | 100%
1.3 |  | Erstellung Schaltplan |  | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 100% | 0%
1.4 |  | Codestruktur / UML Sheet |  | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 100% | 0%
|  |  | Konzeptuiert | 2023-04-06 | 2023-04-06 | 100% | 0% | bar: 2023-04-06
2.0 | Phase 2: Entwicklung | Entwicklungsphase 1 |  | 2023-04-06 | 2023-04-20 | 57.14% | 0%
2.1 |  | Testen der Komponenten (Soll-/Ist-Prüfung 1) |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 100% | 0%
2.2 |  | Code V1 |  | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 100% | 0%
2.3 |  | ggf. V1 testen auf Simulationsplattform |  | 2023-04-07 | 2023-04-12 | 100% | 0%
2.4 |  | Vorbereitung der Schablonen aus Papier |  | 2023-04-06 | 2023-04-10 | 100% | 0%
2.5 |  | Schneiden der aller Holzteile |  | 2023-04-11 | 2023-04-18 | 42.86% | 0%
2.6 |  | Ankleben des WS2812b |  | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 0% | 0%
|  |  | Prototyp | 2023-04-20 | 2023-04-20 | 0% | 0% | bar: 2023-04-20
3.0 | Phase 3: Entwicklung | Entwicklungsphase 2 |  | 2023-04-20 | 2023-05-02 | 0% | 0%
3.1 |  | Code auf DevBoard optimieren |  | 2023-04-20 | 2023-04-24 | 0% | 0%
3.2 |  | Verlöten der Komponenten |  | 2023-04-24 | 2023-04-26 | 0% | 0%
3.3 |  | Optimierung der Reaktion |  | 2023-04-26 | 2023-05-01 | 0% | 0%
3.4 |  | Schutzanstrich der Außenseiten |  | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 0% | 0%
3.5 |  | Verkleben der Bauteile |  | 2023-04-28 | 2023-05-02 | 0% | 0%
|  |  | Produkt | 2023-05-02 | 2023-05-02 | 0% | 0% | bar: 2023-05-02
4.0 | Phase 4: Entwicklung | Verbesserung / Fehlerbehebung |  | 2023-05-02 | 2023-05-09 | 0% | 0%
4.1 |  | Empirische Befragung |  | 2023-05-02 | 2023-05-04 | 0% | 0%
4.2 |  | Vorschläge übernehmen |  | 2023-05-03 | 2023-05-06 | 0% | 0%
4.3 |  | Soll-/Ist-Prüfung 2 |  | 2023-05-06 | 2023-05-10 | 0% | 0%
|  |  | Qualitatssicherung | 2023-05-10 | 2023-05-10 | 0% | 0% | bar: 2023-05-10
5.0 | Phase 5: Entwicklung | Abschluss |  | 2023-05-09 | 2023-05-16 | 0% | 0%
5.1 |  | Präsentationsvorbereitung |  | 2023-05-09 | 2023-05-14 | 0% | 0%
5.2 |  | Probe |  | 2023-05-14 | 2023-05-15 | 0% | 0%
|  |  | Präsentation | 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0% | 0%